## Sheet3
值
行标签 | 求和项:需求对应的人天 | 求和项:截止目前投入人天
碧恒 | 93 | 93 | 0
蔡红强 | 555 | 472.5 | 82.5
曹宇辉 | 153 | 119 | 34
陈龙 | 25 | 129 | -104
陈文秀 | 555 | 220 | 335
陈晓敏 | 101 | 53 | 48
陈志斌 |  | 284 | -284
邓锋高 | 80 | 60 | 20
邓辉 | 120 | 75 | 45
邓瑞君 | 26 | 3 | 23
樊承志 | 707 | 119 | 588
方健 | 150 | 21 | 129
何小莲 | 98 | 70 | 28
胡其森 | 124 | 65 | 59
黄山石 |  | 460 | -460
江峰 | 35 | 55 | -20
姜亚健 | 80 | 37 | 43
寇晓 |  | 15 | -15
李城城 | 15 | 15 | 0
李浩 | 35 | 35 | 0
李九阳 | 35 | 9 | 26
李久洋 |  | 100 | -100
李旭 | 835 | 770 | 65
林诚钦 | 109 | 225 | -116
刘伟 | 43 | 93 | -50
刘亚 | 102 | 72 | 30
马森 | 75 | 60 | 15
南昌 | 112 | 112 | 0
潘海滨 |  | 322 | -322
彭彦成 | 68 | 27 | 41
邵辉 | 58 | 48 | 10
石大林 | 203 | 30 | 173
疏黎明 | 15 | 200 | -185
双百 | 33 | 33 | 0
谈成宝 | 488 | 356 | 132
田璇璇 |  | 5 | -5
田云峰 |  | 16 | -16
王俊 | 434 | 96 | 338
王克利 | 25 | 0 | 25
王学建 | 573 | 267 | 306
王一铭 |  | 322 | -322
王英明 | 40 | 0 | 40
王宇峰 | 89 | 18 | 71
王宇翔 | 1428 | 537 | 891
夏胜胜 | 72 | 0 | 72
徐川 | 104 | 42 | 62
徐昊 | 185 | 75 | 110
徐庆慧 | 226 | 112 | 114
许翱翔 | 119 | 7 | 112
许智博 | 7 | 369 | -362
闫阳 |  | 5 | -5
杨斌 | 25 | 25 | 0
袁黄钧 | 132 | 63 | 69
翟振坤 | 303 | 235 | 68
张春峰 | 20 | 20 | 0
张少军 | 152 | 66 | 86
赵召 | 20 | 20 | 0
周蕾蕾 | 47 | 7 | 40
朱道清 | 99 | 30 | 69
朱定浩 | 225 | 41 | 184
总计 | 9453 | 7235.5 | 2217.5

## 开发项目投入情况统计表
项目 | 合同号 | 项目名称 | 项目合同人天 | 投入总人天 | 目前里程碑 | 截止目前投入人天 | 工作任务 | 需求对应的人天 | 计划开发完成自测时间 | 最新计划自测完成时间(延迟时间) | 实际开发完成时间 | 计划上线时间 | 最新上线时间（延迟时间） | 实际上线时间 | 人员姓名 | 201701——201712小计 | 之前投入人天 | 2017/1/1-2017/1/1 | 2017/1/2-2017/1/8 | 2017/1/9-2017/1/15 | 2017/1/16-2017/1/22 | 2017/1/23-2017/1/29 | 2017/1/30-2017/2/5 | 2017/2/6-2017/2/12 | 2017/2/13-2017/2/19 | 2017/2/20-2017/2/26 | 2017/2/27-2017/3/5 | 2017/3/6-2017/3/12 | 2017/3/13-2017/3/19 | 2017/3/20-2017/3/26 | 2017/3/27-2017/4/2 | 2017/4/3-2017/4/9 | 2017/4/10-2017/4/16 | 2017/4/17-2017/4/23 | 2017/4/24-2017/4/30 | 2017/5/1-2017/5/7 | 2017/5/8-2017/5/14 | 2017/5/15-2017/5/21 | 2017/5/22-2017/5/28 | 2017/5/29-2017/6/4 | 2017/6/5-2017/6/11 | 2017/6/12-2017/6/18 | 2017/6/12-2017/6/18 | 2017/6/19-2017/6/25 | 2017/6/26-2017/7/2 | 2017/7/3-2017/7/9 | 2017/7/10-2017/7/16 | 2017/7/17-2017/7/23 | 2017/7/24-2017/7/30 | 2017/7/31-2017/8/6 | 2017/8/7-2017/8/13 | 2017/8/14-2017/8/20 | 2017/8/21-2017/8/27 | 2017/8/28-2017/9/3 | 2017/9/4-2017/9/10 | 2017/9/11-2017/9/17 | 2017/9/18-2017/9/24 | 2017/9/25-2017/10/1 | 2017/10/2-2017/10/8 | 2017/10/9-2017/10/15 | 2017/10/16-2017/10/22 | 2017/10/23-2017/10/29 | 2017/10/30-2017/11/5 | 2017/11/6-2017/11/12 | 2017/11/13-2017/11/19 | 2017/11/20-2017/11/26 | 2017/11/27-2017/12/3 | 2017/12/4-2017/12/10 | 2017/12/11-2017/12/17 | 2017/12/18-2017/12/24 | 2017/12/25-2017/12/31
徐庆慧
SH1206290003E1 - 睿智化学 | SH1206290003E1 | 睿智化学 | 113 | 97 | 85% | 4 | 需求开发方案测试上线 | 20 | 2017-06-30 | [5 empty] | 徐庆慧 | 0 | 4
[6 empty] | 93 | 外包 | 93 | 2017-04-30 | [5 empty] | 碧恒 | 0 | 93
| 小计 |  |  |  |  | 97 | [9 empty] | 0
SH1406250001F2 - 上海国际机场股份有限公司 | SH1406250001F2 | 上海国际机场股份有限公司 | 200 | 73 | 85% | 61 | 56实际导入63预算 | 80 | 2016-12-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 1 | 60 | [8 empty] | 1
[6 empty] | 0 | EAM接口 | 40 | 2017-06-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 0 | hr接口 | 40 | 暂无计划 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 0 | 预算编制修改 | 20 | 2016-12-30 |  | 2016-12-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 12 | 方案沟通 | 20 | [6 empty] | 徐庆慧 | 4 | 8 | [7 empty] | 2 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 73 | [9 empty] | 0
SH1507140006E1-至诚环境 | SH1507140006E1 | 至诚环境 | 60 | 60 | 85% | 8 | 采购计划开发方案 | 8 | 2016-08-30 |  | 2016-08-30 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 8
[6 empty] | 52 | 外包 | 52 | 2016-10-30 |  | 2016-12-20 |  |  |  | 南昌 | 0 | 52
[6 empty] | 60 | [9 empty] | 0
SH1611020003S1 - 复旦大学 | SH1611020003S1 | 复旦大学 | 100 | 87 | 30% | 5 | 需求方案 | 10 | 2017-02-20 | [5 empty] | 徐庆慧 | 2 | 3 | [9 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 17 | 请购单模板，拣货 | 25 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 陈文秀 | 7 | 10 | [9 empty] | 4 | 3
[6 empty] | 17 | 请购单转材料出库 | 15 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 袁黄钧 | 7 | 10 | [9 empty] | 4 | 3
[6 empty] | 14 | 补贴价目标 | 15 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 袁黄钧 | 4 | 10 | [9 empty] | 4
[6 empty] | 19 | 供应商评价 | 10 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 彭彦成 | 9 | 10 | [9 empty] | 4 | 5
[6 empty] | 15 | 采购入库单生成材料出库单 | 10 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 刘伟 | 5 | 10 | [10 empty] | 5
[6 empty] | 0 | 高后对接 | 45 | 2017-03-20 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 87 | [9 empty] | 0
SH1604050001E1 - 城投水务 | SH1604050001E1 | 城投水务 | 180 | 144 | 85% | 12 | 方案进度 | 30 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 12
[6 empty] | 50 | 供应商评估开发 | 40 | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 |  |  |  | 刘亚 | 0 | 50
[6 empty] | 20 | 供货目录 | 20 | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 |  |  |  | 袁黄钧 | 0 | 20
[6 empty] | 60 | 外包 | 60 | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 |  |  |  | 南昌 | 0 | 60
[6 empty] | 2 | 新增优化 | 20 | 2017-03-30 | [5 empty] | 徐庆慧 | 0 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 144 | [9 empty] | 0
SH1609130004E1-城投水务 | SH1609130004E1 | 城投水务 | 15 | 13 | 0% | 5 | AD域接口 | 5 | 2017-12-01 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 5
[6 empty] | 8 | AD域接口 | 10 | 2017-12-01 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 袁黄钧 | 0 | 8
| 小计 |  |  |  |  | 13 | [9 empty] | 0
SH1611070001S1-杨浦商贸 | SH1609260005E1 | 杨浦商贸 | 12 | 9 | 0% | 10 | HR接口改造 | 10 | 2017-04-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0 | 8
[6 empty] | 1 | 业财接口改造 | 2 | 2017-04-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0 | 1
SH1611070001S1-杨浦商贸 | SH1611070001S1 | 杨浦商贸 | 15 | 8 | 0% | 8 | HR接口改造 | 13 | 2017-04-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0 | 8
[6 empty] | 0 | 业财接口改造 | 2 | 2017-04-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 19 | [9 empty] | 0
SH1608150001E1-国际机场 | SH1608150001E1 | 上海国际机场地面服务有限公司 | 42 | 38 | 85% | 22 | 浪潮接口 | 22 | 2016-12-30 |  | 2016-01-16 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 22
[6 empty] | 12 | 视图 | 12 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 刘亚 | 0 | 12
[6 empty] | 4 | 支持 | 4 | 2016-12-30 |  | 2016-12-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
| 小计 |  |  |  |  | 38 | [9 empty] | 0
SH1609140001F1-排水 | SH1609140001F1 | 排水 | 20 | 12 | 0% | 10 | 打印模板修改 | 18 | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 |  |  |  | 樊承志 | 0 | 10
[6 empty] | 2 |  | 2 | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
无合同-4月下合同，目前正在内部招投标 - 机场资金 | 无合同-4月下合同，目前正在内部招投标 | 机场资金 | 292 | 46 | 5% | 5 | 方案进度 | 30 | [6 empty] | 徐庆慧 | 5
[6 empty] | 2 | 新增计划项目分配 | 2 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 徐庆慧 | 2
[6 empty] | 3 | 资金调拨功能 | 3 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 徐庆慧 | 3
[6 empty] | 4 | 功能名称及排序修改 | 4 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 徐庆慧 | 4
[6 empty] | 10 | 资金计划执行分析表 | 10 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 刘伟 | 10
[6 empty] | 8 | 资金计划执行率 | 8 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 刘伟 | 8
[6 empty] | 6 | 现金流量项目根据计划项目自动匹配 | 10 | 2017-03-31 | [5 empty] | 陈文秀 | 6
[6 empty] | 3 | 资金归集及拨付回单通知 | 5 | 2017-03-31 | [5 empty] | 彭彦成 | 3
[6 empty] | 2 | 资金计划提示信息 | 5 | 2017-03-31 | [5 empty] | 彭彦成 | 2
[6 empty] | 0 | 内部账户积数 | 10 | 2017-03-31 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 3 | 内部贷款放款单报错 | 8 | 2017-03-31 | [5 empty] | 彭彦成 | 3
[6 empty] | 0 | 内部贷款逾期收取滞纳金 | 6 | 2017-05-31 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 0 | 收益分配 | 40 | 2017-05-31 | [5 empty] | 王英明 | 0
[6 empty] | 0 | 收益分配 | 40 | 2017-05-31 | [5 empty] | 彭彦成 | 0
[6 empty] | 0 | 支付款项匹配透支额度 | 35 | 2017-05-31 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 开发资金运作管理台账——并生成付款单，收款单 | 35 | 2017-07-31 | [5 empty] | 陈文秀 | 0
[6 empty] | 0 | 开发资金运作管理台账——并生成付款单，收款单 | 15 | 2017-07-31 | [5 empty] | 刘伟 | 0
[6 empty] | 0 | 总账户余额低于透支总额的问题 | 12 | 2017-05-31 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 给子公司提供委贷息单的问题 | 2 | 2017-05-31 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 开发银行证书管理单据，并做到期日提醒 | 12 | 2017-05-31 | [6 empty] | 0
| 小计 |  |  |  |  | 46 | [9 empty] | 0
无合同-3月底下合同 - 机场共享 | 无合同-3月底下合同 | 机场共享 | 80 | 3 | 0% | 1 | 需求方案沟通 | 10 | 2017-03-30 | [5 empty] | 徐庆慧 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 2 | 需求方案沟通 | 5 | 2017-03-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 2 | [11 empty] | 2
[6 empty] | 0 | 收款合同接口 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | 付款合同接口 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | 基础档案同步接口 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | 收费系统接口 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | 56取数 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 小计 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0
杏灵库存单据优化 |  | 杏灵库存单据优化 | 8 | 5 | 60% | 5 | 杏灵库存单据优化 | 8 | 2017-03-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0
SH1611220002E1 - 雷允上网上接单接口改造 | SH1611220002E1 | 雷允上网上接单接口改造 | 115 | 71 | 60% | 4 | 付款录入 | 8 | 2017-04-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 4
[6 empty] | 3 | 购进药品录入 | 7 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 3
[6 empty] | 4 | 销售发票 | 10 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 4
[6 empty] | 3 | 应收到期日调整 | 6 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 3
[6 empty] | 3 | 客商管理版本控制 | 5 | 2017-04-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 3
[6 empty] | 4 | 存货管理版本控制 | 4 | 2017-04-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 4
[6 empty] | 20 | 应收账龄分析 | 30 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 20
[6 empty] | 30 | 销售接口改造 | 45 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 30
| 小计 |  |  |  |  | 71 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - 新亚GPO业务 | 无合同等实施划拨 | 新亚GPO业务 | 51 | 42 | 30% | 5 | 视图开发 | 6 | 2017-05-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 5
[6 empty] | 4 | GPO业务区分 | 4 | 2017-05-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 4
[6 empty] | 1 | GPO客户区分 | 1 | 2017-05-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0 | 1
[6 empty] | 30 | 报表调整 | 38 | 2017-05-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 30
[6 empty] | 2 | 导出金税GPO备注 | 2 | 2017-05-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 42 | [9 empty] | 0
无合同-等商务 - 信谊销售模式控制 | 无合同-等商务 | 信谊销售模式控制 | 41 | 1 | 0% | 1 | 56销售模式节点开发 | 10 | 暂无计划 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 56销售模式出发取数逻辑 | 7 | [6 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 63销售模式节点开发 | 10 | [6 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 63销售模式出发取数逻辑 | 7 | [6 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 考核单位参照过滤 | 7 | [6 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 小计 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0
无合同-等商务 - 中西制药MES接口 | 无合同-等商务 | 中西制药MES接口 | 179 | 0 | 0% | 0 | 方案 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 物料档案同步 | 10 | 2017-04-30 | [5 empty] | 朱定浩
[6 empty] | 0 | 配方同步 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 工单同步 | 10 | 2017-04-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 出库信息同步 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 产成品入库 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 退料，损耗同步 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 差异同步 | 20 | 2017-04-30 | [5 empty] | 袁黄钧 | 0
[6 empty] | 0 | 测试 | 30 | 2017-04-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
无合同-等商务 - 一生化优化项目 | 无合同-等商务 | 一生化优化项目 | 391 | 0 | 0% | 0 | 方案 | 20 | 2017-06-30 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 接口日志 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 物料 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 计量单位 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 徐川 | 0
[6 empty] | 0 | 采购订单 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 徐川 | 0
[6 empty] | 0 | 采购入库 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 徐川 | 0
[6 empty] | 0 | 采购退货 | 7 | 2017-06-30 | [5 empty] | 徐川 | 0
[6 empty] | 0 | 销售订单 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 销售出库 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 销售退货 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 生产报告 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 产成品入库 | 12 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 材料出库 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 其他出库 | 7 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 盘点 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 库存状态 | 7 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 检验申请单 | 11 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 质检报告 | 20 | 2017-06-30 | [5 empty] | 朱定浩 | 0
[6 empty] | 0 | 库存状态自动变更 | 40 | 2017-06-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 标签打印 | 12 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 销售折扣 | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 许翱翔 | 0
[6 empty] | 0 | 销售押金核销 | 35 | 2017-06-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 效价复验 | 40 | 2017-06-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
[6 empty] | 0 | 测试 | 30 | 2017-06-30 | [5 empty] | 王俊 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - 新亚销售视图 | 无合同等实施划拨 | 新亚销售视图 | 5 | 8 | 60% | 0 | 与德勤对接视图 | 5 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 徐川 | 0 | 0
8
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - 天一重构销售视图 | 无合同等实施划拨 | 天一重构销售视图 | 5 | 8 | 60% | 0 | 销售发票视图 | 5 | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | 朱定浩 | 0 | 0
8
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - 杏林单据录入查询权限 | 无合同等实施划拨 | 杏林单据录入查询权限 | 4 | 8 | 60% | 0 | 单据录入查询权限 | 4 | 2017-03-17 | [5 empty] | 王俊 | 0 | 0
8
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - 中西金税导出EXCEL格式 | 无合同等实施划拨 | 中西金税导出EXCEL格式 | 12 | 8 | 30% | 7 | 金税导出EXCEL格式 | 12 | 2017-03-10 | [5 empty] | 许翱翔 | 0 | 0
8
| 小计 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 0
无合同等实施划拨 - | 无合同等实施划拨 | 天一现存量报表调整 | 7 | 8 | 60% | 2 | 金税导出EXCEL格式 | 7 | 2017-03-10 | [5 empty] | 徐川 | 0 | 0
8
| 小计 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0
SH1612270002E1 - 锦江维康 | SH1612270002E1 | 锦江维康 | 103 | 88 | 30% | 15 | 需求方案进度 | 20 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 徐庆慧 | 0 | 15
[6 empty] | 4 | 客户申请单导入变更 | 4 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 12 | 发包方凭证导入 | 12 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 12
[6 empty] | 10 | 接包方凭证导入（红冲凭证，接包凭证） | 10 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 10
[6 empty] | 4 | 所有导入输出日志以文件形式 | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 5 | 接包方凭证导入（红冲凭证，接包凭证） | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 5
[6 empty] | 4 | 所有导入输出日志以文件形式 | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 5 | 税收收入凭证导入增加部门一列 | 4 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 5
[6 empty] | 4 | 发包方凭证导入增加部门一列 | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 4 | 接包方凭证导入（红冲凭证，接包凭证）增加部门一列 | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 4 | 税收收入凭证导入科目对照方式变更 | 3 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 4
[6 empty] | 7 | 发包方凭证导入科目对照方式变更 | 5 | 2016-11-30 |  | 2016-11-30 |  |  |  | 陈文秀 | 0 | 7
[6 empty] | 10 | 优化（整体上线后结束） | 30 | 2017-09-30 | [5 empty] | 陈文秀 | 0 | 10
| 小计 |  |  |  |  | 88 | [9 empty] | 0
邓辉
SH1503240005E1 - 龙旗SRM电采开发 | SH1503240005E1 | 龙旗SRM电采开发 | 600 | 55 | 30% | 20 | 供应商多账户、权限控制 | 30 | 2017-03-05 |  | 2017-03-05 |  |  |  | 朱定浩 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 10 | 预约送货单回写拒收数量前台 | 10 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 |  |  |  | 杨斌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 预约送货单回写拒收数量后台 | 10 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 |  |  |  | 邓锋高 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | C值锁定后B值变化 | 5 | 2017-02-27 |  | 2017-02-27 |  |  |  | 杨斌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
[6 empty] | 5 | 预约送货清单导入 | 5 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 |  |  |  | 杨斌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 单据查询条件 | 5 | 2017-02-27 |  | 2017-02-27 |  |  |  | 杨斌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 55 | [9 empty] | 0
合同已签，等和销售确认 - 龙旗小米接口 | 合同已签，等和销售确认 | 龙旗小米接口 | 120 | 185 | 30% | 20 | 小米信息接口主框架 | 20 | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  |  |  | 邓辉 | 0 | 20
[6 empty] | 55 | 6种接口与冲销实现 | 25 | 2017-02-26 |  | 2017-02-26 |  |  |  | 陈龙 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 55 | 12种接口与冲销实现 | 40 | 2017-02-26 |  | 2017-02-26 |  |  |  | 李旭 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 55 | 10种接口与冲销实现 | 35 | 2017-02-26 |  | 2017-02-26 |  |  |  | 江峰 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 185 | [9 empty] | 0
|  | 龙旗华为接口 | 100 | 55 | 0% | 55 | 华为接口实现 | 100 | 2017-02-26 |  | 2017-02-26 |  |  |  | 邓辉 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 55 | [9 empty] | 0
安兴汇东NC/SH1603180003E1 | SH1603180003E1 | 安兴汇东多方聚合项目 | 455 | 363 | 80% | 65 | 返利导入 | 10 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | 何小莲 | 25 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 定制ERP接口 | 8 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | 何小莲 | 0
[6 empty] | 0 | TMS发运信息接口 | 10 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | 何小莲 | 0
[6 empty] | 0 | 现场支持 | 10 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | 何小莲
[6 empty] | 298 | 供应链接口，生成接口，基本档案，修改标准产品。 | 418 | 2017-03-05 |  | 2017-03-05 |  |  |  | 谈成宝 | 25 | 273 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 363 | [9 empty] | 50 | 313 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
新朋联众NC/SH1609180003E1 | SH1609180003E1 | 新朋联众开发项目 | 40 | 28 | 80% | 28 | 所有功能开发 | 40 | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 |  |  |  | 谈成宝 | 8 | 20 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 28 | [9 empty] | 0
全筑NC/SH1605300002E1 | SH1605300002E1 | 全筑财务开发 | 30 | 30 | 80% | 30 | 所有功能开发 | 30 | 2016-07-30 |  | 2016-07-30 |  |  |  | 谈成宝 | 0 | 30
| 小计 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0
高化学NC开发/SH1407220001S1 | SH1407220001S1 | 高化学NC开发 | 555 | 240 | 30% | 15 | 采购价格审批生成进口合同 | 15 | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  |  |  | 马森 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | 销售订单补货安排生成进口合同 | 15 | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  |  |  | 李城城 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30 | 采购订单修订增加审批流 | 40 | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 |  |  |  | 马森 | 5 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30 | 销售订单修订增加审批流 | 40 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 |  |  |  | 徐昊 | 12 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 客户对账单 | 30 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 邓锋高 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | 唛头维护，参照功能 | 20 | 2017-01-22 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 邓锋高 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | 销售报价单生成出库合同和转口合同 | 20 | 2017-01-22 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 邓锋高 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | 出口退税 | 20 | 2017-01-22 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 马森 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 出口明细单生成三凯销售订单 | 15 | 2017-01-22 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 徐昊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40 | 盈亏测算 | 55 | 2017-01-22 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 徐川 | 5 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 资金计息 | 80 | 2017-04-30 | [5 empty] | 徐昊 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
[6 empty] | 25 | 其他一期遗留问题 | 50 | 2017-04-30 | [5 empty] | 徐昊 | 10 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0
许智博
NC/SH1512220003S1 - 分销主数据 | NC/SH1512220003S1 | 分销主数据 | 760 | 944 | 65% | 324 | 商品申请单 | [7 empty] | 许智博 | 40 | 284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 322 | 客户申请单 | [7 empty] | 王一铭 | 38 | 284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
[6 empty] | 100 | 供应商申请单 | [7 empty] | 李久洋 | 0 | 100
[6 empty] | 60 | 集团接口 | [7 empty] | 陈龙 | 0 | 60
[6 empty] | 60 | ogg接口 | [7 empty] | 刘伟 | 0 | 60
| 小计 |  |  |  |  | 866 | [9 empty] | 0
住友NC/SH1611090003E1 - 住友电工凭证导入 | 住友NC/SH1611090003E1 | 住友电工凭证导入 | 41 | 9 |  | 7 | 凭证导入 | 7 | 2016-12-29 |  | 2016-12-29 |  |  |  | 许智博 | 2 | 5 | 2
[6 empty] | 14 | 逻辑校验 |  | 2017-01-07 |  | 2017-01-07 |  |  |  | 陈龙 | 4 | 10 | 4
| 小计 |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 0
上海医药NC/SH1508140002E1 - 上药集团主数据 | 上海医药NC/SH1508140002E1 | 上药集团主数据 | 1130 | 500 |  | 460 | 客商申请单 |  | 2015-12-29 |  | 2016-01-29 |  |  |  | 黄山石 | 40 | 420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 322 | 接口 |  | 2016-02-29 |  | 2016-05-29 |  |  |  | 潘海滨 | 38 | 284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
[6 empty] | 284 | 商品申请单 |  | 2015-12-29 |  | 2016-01-29 |  |  |  | 陈志斌 | 0 | 284
| 小计 |  |  |  |  | 1066 | [9 empty] | 0
雷允上药业NC/SH1507030001E1 - 雷允上药业NC供应链 | 雷允上药业NC/SH1507030001E1 | 雷允上药业NC供应链 | 47 | 38 |  | 38 | wms接口和存储过程 |  | 2016-03-29 |  | 2016-03-20 |  |  |  | 许智博 | 0 | 38
| 小计 |  |  |  |  | 38 | [9 empty] | 0
上海医药NC/SH1609190005E1-NC56与NC63客商接口优化 | 上海医药NC/SH1609190005E1 | NC56与NC63客商接口优化 | 46 | 46 |  | 46 | 56医药行业信息页签 | 20 | 2016-12-29 |  | 2016-12-29 |  |  |  | 林诚钦 | 29 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 5
[6 empty] | 0 | 56发送63医药行业信息页签报文 | 26 | 2017-01-29 |  | 2017-01-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 46 | [9 empty] | 0
上海医药NC/SH1609190005E1-主数据集成优化-客商 | 上海医药NC/SH1609190005E1 | 主数据集成优化-客商 | 53 | 2 |  | 2 | FTP附件上传 |  | 2016-03-29 |  | 2016-03-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0 | 2
[6 empty] | 0 | 客商发送主数据接口 |  | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0
上海医药NC/SH1609190005E1-分销财务中心接口集成 | 上海医药NC/SH1609190005E1 | 分销财务中心接口集成 | 108 | 108 |  | 108 | 人员信息同步接收接口 |  | 2016-06-29 |  | 2016-06-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0 | 108
[6 empty] | 0 | 划款结算单接收口 |  | 2016-07-29 |  | 2016-07-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0
[6 empty] | 0 | 还款单发送接口 |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0
[6 empty] | 0 | 还息单发送接口 |  | 2016-09-29 |  | 2016-09-29 |  |  |  | 林诚钦 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 108 | [9 empty] | 0
延华智能NC/SH1610120002E1 | NC/SH1610120002E1 | 延华智能NC | 20 | 6 |  | 6 | 采购订单导入功能 |  | 2017-01-29 |  | 2017-01-29 |  |  |  | 林诚钦 | 6 | [5 empty] | 5 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 0
张春峰
SH1609280001E1 A10- 埃克森美孚（中国）投资有限公司 | SH1609280001E1 | 埃克森美孚（中国）投资有限公司 | 180 | 200 | 60% | 200 | 需求方案（新需求），原系统bug处理 | 15 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 疏黎明 | 65 | 135 |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 10
[6 empty] | 0 | BUG调整，整合补丁 | 25 | 2017-03-01 |  | 2017-02-16 |  |  |  | 王克利 | 0
[6 empty] | 0 | ESB环境部署 | 25 | 2017-03-01 |  | 2017-02-24 |  |  |  | 李九阳 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 200 | [9 empty] | 0
SH1609190005S1 - 上海医药集团股份有限公司 | SH1609190005S1 | 上海医药集团股份有限公司 | 28 | 20 | 0% | 20 | 客户业务冻结校验 | 20 | 2017-02-27 |  | 2017-02-27 |  |  |  | 张春峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 0
SH1412080004F1 - 文信家居 | SH1412080004F1 | 文信家居 | 18 | 18 | 0% | 9 | 打印模板调整 | 10 | 2017-03-10 |  | 2017-02-24 |  |  |  | 李九阳 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3
| 小计 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 0
SH1606130002S1 - 宝洁(中国)营销有限公司 | SH1606130002S1 | 宝洁(中国)营销有限公司 |  | 31 | 100% | 15 | WISE接口维护优化 | [7 empty] | 寇晓 | 0
[6 empty] | 16 | CRM系统的bug修改 | [7 empty] | 田云峰 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 31 | [9 empty] | 0
王宇翔
SH1512030003E1 - 上海宇航系统工程研究所 | SH1512030003E1 | 上海宇航系统工程研究所 | 145 | 130 |  | 50 | 老系统功能优化 | 65 | 2016-12-01 | [5 empty] | 李旭 | 50 | 50
[6 empty] | 65 | 条码系统接口 | 80 | 2016-12-01 | [5 empty] | 李旭 | 65 | 65
[6 empty] | 12 | 老系统功能优化 | 65 | 2016-12-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 12 | 12
[6 empty] | 3 | 条码系统接口 | 80 | 2016-12-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 3 | 3
| 小计 |  |  |  |  | 130 | 需求A | [8 empty] | 0
SH1409300001E1 - 上海航天设备制造总厂 | SH1409300001E1 | 上海航天设备制造总厂 | 950 | 941 |  | 600 | 系统维护 | 650 | 2016-12-01 | [5 empty] | 李旭 | 600 | 600
[6 empty] | 30 | BOM导入日志 | 30 | 2016-05-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 30 | 30
[6 empty] | 18 | 作业计划终止 | 18 | 2016-06-01 | [5 empty] | 王宇峰 | 18 | 18
[6 empty] | 23 | 工作令停用 | 23 | 2016-06-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 23 | 23
[6 empty] | 40 | 制造费结算 | 40 | 2016-08-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 40 | 40
[6 empty] | 46 | 条码系统接口 | 46 | 2016-09-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 46 | 46
[6 empty] | 45 | MEO接口 | 45 | 2016-10-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 45 | 45
[6 empty] | 47 | 质量数据包接口 | 47 | 2016-10-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 47 | 47
[6 empty] | 8 | 合同采购流程优化 | 8 | 2016-11-01 | [5 empty] | 方健 | 8 | 8
[6 empty] | 6 | 与K2的工艺接口 | 6 | 2016-12-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 6 | 6
[6 empty] | 63 | 浪潮接口 | 63 | 2016-12-01 | [5 empty] | 林诚钦 | 63 | 63
[6 empty] | 15 | 系统维护 | 650 | 2016-12-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 15 | 15
| 小计 |  |  |  |  | 941
SH1609190008E1 - 中国人民解放军四八〇五工厂上海船厂 | SH1609190008E1 | 中国人民解放军四八〇五工厂上海船厂 | 1400 | 232 |  | 27 | 工号申请 | 27 | 2016-11-01 | [5 empty] | 张少军 | 27 | 27
[6 empty] | 8 | 工程明细书 | 8 | 2016-11-01 | [5 empty] | 樊承志 | 8 | 8
[6 empty] | 30 | 定额本 | 30 | 2016-12-01 | [5 empty] | 樊承志 | 30 | 30
[6 empty] | 18 | 工种任务维护 | 18 | 2016-11-01 | [5 empty] | 樊承志 | 18 | 18
[6 empty] | 13 | 物料信息维护 | 13 | 2016-11-01 | [5 empty] | 陈晓敏 | 13 | 13
[6 empty] | 22 | 质量信息维护 | 22 | 2016-11-01 | [5 empty] | 张少军 | 22 | 22
[6 empty] | 12 | 计划工艺目录 | 12 | 2016-11-01 | [5 empty] | 张少军 | 12 | 12
[6 empty] | 20 | 工程明细书三个独立审批流 | 20 | 2016-12-01 | [5 empty] | 陈晓敏 | 20 | 20
[6 empty] | 13 | 增加、扩大工程 | 13 | 2017-01-01 | [5 empty] | 陈晓敏 | 13 | 13
[6 empty] | 45 | 一期升级 | 68 | 2017-04-01 | [5 empty] | 樊承志 | 45 | 45
[6 empty] | 5 | 外扩外协申请 | 17 | 2017-03-01 | [5 empty] | 周蕾蕾 | 5 | 5
[6 empty] | 5 | 施工命令单 | 22 | 2017-03-01 | [5 empty] | 陈晓敏 | 5 | 5
[6 empty] | 5 | 派工卡 | 43 | 2017-03-01 | [5 empty] | 张少军 | 5 | 5
[6 empty] | 5 | 拆检鉴定单 | 32 | 2017-03-01 | [5 empty] | 何小莲 | 5 | 5
[6 empty] | 2 | 实际工时记录 | 30 | 2017-03-01 | [5 empty] | 周蕾蕾 | 2 | 2
[7 empty] | 质量跟踪卡 | 48 | 2017-03-01 | [5 empty] | 张少军 | 0
[6 empty] | 2 | 工程验收 | 33 | 2017-03-01 | [5 empty] | 陈晓敏 | 2 | 2
[7 empty] | 工程预采 | 28 | 2017-03-01 | [5 empty] | 何小莲 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 232
SH1612050002E1 - 中航工业615所 | SH1612050002E1 | 中航工业615所 | 200 | 260 |  | 125 | MES接口 | 125 | 2016-12-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 125 | 125
[6 empty] | 105 | 计划管理修改 | 105 | 2016-12-01 | [5 empty] | 翟振坤 | 105 | 105
[6 empty] | 20 | BOM数据导入 | 20 | 2016-12-01 | [5 empty] | 翟振坤 | 20 | 20
[6 empty] | 10 | 门户接口、单点登录 | 10 | 2017-01-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 10 | 10
[7 empty] | ITOM系统接口 | 15 | [7 empty] | 0
[7 empty] | HR系统接口 | 30 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 与PDM系统接口 | 25 | [7 empty] | 0
| 小计 |  |  |  |  | 260
TS2016110100001 - 世纪出版维护 | TS2016110100001 | 世纪出版维护 | 130 |  |  | 4 | 产品维护 | 130 | 2017-06-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 4 | 4
[6 empty] | 3 | 产品维护 | 130 | 2017-06-01 | [5 empty] | 方健 | 3 | 3
| 小计 |  |  |  |  | 7
SH1212050002E1 - 航天八院HR | SH1212050002E1 | 航天八院HR | 17 |  |  |  | 聘用到期考核表节点及审批流（含各级部门、领导填写意见功能、聘用到期触发功能、根据考核结果触发续签合同功能） | 10 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 合同终止后人员属性转为离职人员 | 2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 按部门生成考勤月报审核后传薪资模块，审核后不可重新生成月报 | 5 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 20 | 人员借用流程 | 20 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 0 | ·
[6 empty] | 20 | 人员返聘流程 | 20 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 20 | 20
[6 empty] | 15 | 人员信息采集 | 15 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 15 | 15
[6 empty] | 10 | 人员信息维护 | 10 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 10 | 10
[6 empty] | 18 | 合同续签 | 18 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 18 | 18
[6 empty] | 18 | 核算单位 | 18 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 18 | 18
[6 empty] | 30 | 审批流增加限定模式 | 30 | 2017-02-01 | [5 empty] | 王宇翔 | 30 | 30
| 小计 |  |  |  |  | 131
SH1612120007E1 - 中智科技 | SH1612120007E1 | 中智科技 | 13 | 13 |  | 5 | 新增结算功能 | 10 | 2017-01-03 | [5 empty] | 曹宇辉 | 1 | 4 | 1
[6 empty] | 0 | 上线支持 | 3 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5
预投入 - 上海医药一生化采购与OA集成 | 预投入 | 上海医药一生化采购与OA集成 | 80 | 80 |  | 14 | 生产性物料采购，固定价格审批单触发OA端审批流程及回写流程。价格审批单联查oa流程 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 6 | 8 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 14 | 生产性物料采购，采购订单临时价格审批单触发OA端审批流程及回写流程。价格审批单联查oa流程 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 5 | 9 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 14 | 非生产集采类物料，采购订单提交触发OA端审批流程及回写流程。同时提交时触发预算校验标志给OA,并走不同的审批流程 ； 非生产集采的采购订单可联查oa审批流；oa端审批中可联查采购预算 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 4 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 14 | 采购员付款申请时，提交OA端审批及回写流程。财务进行后续审核结算付款； 付款单可联查oa审批流 | 15 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 2 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 8 | 生产性物料采购合同同步OA | 10 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 1 | 7 | [8 empty] | 1
[6 empty] | 7 | 收支项目新增自定义项（组织级） | 8 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 0 | 7
[6 empty] | 1 | 重点产品档案视图 | 2 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 0 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 72 | [10 empty] | 72
SH1606270002E1 - 东方希望NC | SH1606270002E1 | 东方希望NC | 60 | 60 |  | 12 | 项目管理 | 18 | 2017-06-30 | [5 empty] | 曹宇辉 | 3 | 9 | 1 |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 30 | APP接口 | 42 | 2017-03-10 | [5 empty] | 曹宇辉 | 20 | 10 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 42
协鑫集成NC/SH1612220002E1 | SH1612220002E1 | 协鑫集成NC | 40 | 5 |  | 2 | 采购发票预算控制 | 15 | [6 empty] | 胡其森 | 2 | [8 empty] | 2
[6 empty] | 3 | 事业部法人预算汇总表 | 40 | [6 empty] | 胡其森 | 3 | [8 empty] | 3
| 小计 |  |  |  |  | 5
佳吉NC/SH1609080004E1 | SH1609080004E1 | 佳吉快运NC | 60 |  |  | 20 | 人员信息同步接口 | 20 | [6 empty] | 赵召 | 20
[6 empty] | 5 | 人员信息同步接口 | 5 | [6 empty] | 胡其森 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
[6 empty] | 8 | 基础档案同步接口 | 8 | [6 empty] | 邵辉 | 8 | 6 | 2
[6 empty] | 20 | 凭证同步接口 | 20 | [6 empty] | 邵辉 | 20 | 10 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3
[6 empty] | 10 | 凭证导入接口 | 10 | [6 empty] | 胡其森 | 10 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3
| 小计 |  |  |  |  | 63
协鑫NC/SH1608180003E1 | SH1608180003E1 | 协鑫集成NC | 80 | 98 |  | 8 | 收款协议审批单 | 8 | [6 empty] | 双百 |  | 8
[6 empty] | 20 | 应收账龄明细表 | 20 | [6 empty] | 李浩 |  | 20
[6 empty] | 25 | 应收账龄明细表 | 25 | [6 empty] | 双百 |  | 25
[6 empty] | 15 | 应收账龄汇总表 | 15 | [6 empty] | 李浩 |  | 15
[6 empty] | 10 | 应收账龄汇总表 | 10 | [6 empty] | 胡其森 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 8 | 收款协议审批单 | 8 | [6 empty] | 胡其森 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 12 | 应收账龄明细表 | 12 | [6 empty] | 胡其森 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
| 小计 |  |  |  |  | 98
SH16012140002E2—东航财务NC | SH16012140002E2 | 东航财务NC | 19 | 21 |  | 10 | 财企接口调整 | 9 | 2016-11-05 | [5 empty] | 胡其森 |  | 9 | 5 | 5
[6 empty] | 11 | 财企接口调整 | 10 | 2016-11-05 | [5 empty] | 邵辉 |  | 10 | 5 | 5 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 21
SH1612140006E1-东航财务NC | SH1612140006E1 | 东航财务NC | 130 | 27 |  | 4 | 需求调研，开发方案编写 | 6 | 2017-01-14 | [5 empty] | 邵辉 |  | 4
[6 empty] | 5 | 法透账户设置界面 | 15 | 2017-03-01 | [5 empty] | 胡其森 |  | 2 | 5
[6 empty] | 5 | 法透自动抹平业务 | 12 | 2017-03-01 | [5 empty] | 方健 |  |  | 5
[6 empty] | 5 | 关机后自动退出放款单和还款单 | 14 | 2017-03-02 | [5 empty] | 邵辉 |  |  | 5
[7 empty] | 法人额度查询报表 | 6
[7 empty] | 法透账户录入总额度校验逻辑 | 5
[7 empty] | 法人透支账户组额度双重控制 | 10
[7 empty] | 法透预留金额启用双层控制逻辑 | 14
[7 empty] | 透支流水明细报表 | 7
[7 empty] | 法透数据摘要反写 | 5
[7 empty] | 法透数据实时额度计算 | 10
[7 empty] | 法透账户组批量额度修改额度校验 | 5
[7 empty] | 法透账户组批量批量修改额度反写 | 7
[7 empty] | 手工修改法透法透额度触发总额度校验 | 6
[7 empty] | 整体功能测试 | 8
| 小计 |  |  |  |  | 19 |  | 130
姜亚建
SH1611150002S1 - 上海机场（集团）有限公司移动APP接口 | SH1611150002S1 | 上海机场（集团）有限公司移动APP接口 | 78 | 60 | 30% | 5 | 项目方案沟通 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 姜亚健 | 5 |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 5 | 个人信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 4 | 学历信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 4 | 职称聘任信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 4 | 职称资格信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 4 | 职业技能资格信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 4 | 工作履历修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 5 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2
[6 empty] | 4 | 政治面貌修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 5 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 1
[6 empty] | 4 | 奖励情况修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 | [7 empty] | 3 |  |  | 1
[6 empty] | 5 | 惩处情况修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 | [8 empty] | 3 |  | 1
[6 empty] | 5 | 家庭信息修改、审批 | 5 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 4 | [8 empty] | 3 |  | 1
[6 empty] | 1 | 员工入职预警通知 | 4 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 1 | 员工离职预警通知 | 4 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 1 | 人员调配预警通知 | 5 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 1 | 员工退体预警通知 | 5 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 1 | 合同到期预警通知 | 5 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 1 | 培训预警通知 | 3 | 2017-03-10 |  | 2017-03-09 |  |  |  | 翟振坤 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 4 | 权限管理 | 4 | 2017-01-08 |  | 2017-01-08 |  |  |  | 翟振坤 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 2 | 薪资查询 | 2 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 翟振坤 | 2 |  |  |  | 1 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 60 | [8 empty] | 翟振坤 | 0
SH1405090002E1 - 东方国际(集团)有限公司指标预警平台及预警报表开发 | SH1405090002E1 | 东方国际(集团)有限公司指标预警平台及预警报表开发 | 120 | 0 | 30% |  | 项目方案沟通 | [7 empty] | 姜亚健
[6 empty] | 0 | 指标分类设置节点开发 | 5 | 2017-03-17 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标档案设置节点开发 | 5 | 2017-03-22 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标档案分配节点开发 | 5 | 2017-03-27 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标档案批量分配功能开发 | 10 | 2017-03-30 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标公式编辑器开发 | 10 | 2017-04-06 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 预警单位设置节点开发 | 5 | 2017-04-20 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标计算节点开发 | 10 | 2017-04-27 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标前台批量计算功能开发 | 10 | 2017-05-09 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 指标计算后台任务开发 | 8 | 2017-05-23 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 预警上报功能开发 | 10 | 2017-05-30 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 预警确认功能开发 | 10 | 2017-06-09 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
[6 empty] | 0 | 预警报表开发 | 8 | 2017-06-16 | [5 empty] | 翟振坤 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
SH161205000E1 - 615BQ | SH161205000E1 | 615BQ |  | 100 |  | 0 | 生产计划主要指标 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 数据抽取 | 3 | 2017-03-06 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 6 | 2017-03-07 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 1 | 前台界面搭建 | 2 | 2017-03-08 |  | 2017-03-01 |  |  |  | 朱道清 | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 产量（交付）报表 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 数据抽取 | 4 | 2017-02-20 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 7 | 2017-02-22 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 前台界面搭建 | 2 | 2017-03-02 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 各部门关键指标 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 数据抽取 | 3 | 2017-03-15 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 5 | 2017-03-17 | [5 empty] | 朱道清 | 0
[6 empty] | 2 | 前台界面搭建 | 2 | 2017-03-12 |  | 2017-03-03 |  |  |  | 朱道清 | 2 | [7 empty] | 2
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 关键事项跟踪 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | 数据抽取 | 4 | 2017-03-09 | [5 empty] | 邓瑞君 | 3 | [8 empty] | 3
[6 empty] | 4 | etl逻辑加工 | 6 | 2017-03-10 | [5 empty] | 邓瑞君 | 4 | [8 empty] | 2 | 2
[6 empty] | 2 | 前台界面搭建 | 3 | 2017-03-12 |  | 2017-03-02 |  |  |  | 邓瑞君 | 2 | [9 empty] | 2
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 当月计划控制 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 1 | 数据抽取 | 3 | 2017-03-23 | [5 empty] | 邓瑞君 | 1 | [9 empty] | 1
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 5 | 2017-03-27 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 2 | 前台界面搭建 | 2 | 2017-02-27 |  | 2017-02-27 |  |  |  | 邓瑞君 | 2 | [10 empty] | 2
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 齐套分析 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 数据抽取 | 3 | 2017-04-20 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 5 | 2017-04-23 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 前台界面搭建 | 2 | 2017-04-28 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 检验现场状态 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 1 | 数据抽取 | 4 | 2017-03-31 | [5 empty] | 邓瑞君 | 1 | [10 empty] | 1
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 7 | 2017-04-05 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 2 | 前台界面搭建 | 3 | 2017-04-07 |  | 2017-02-24 |  |  |  | 邓瑞君 | 2 | [10 empty] | 2
[6 empty] | 0 | 电装计划进展情况 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 数据抽取 | 4 | 2017-04-10 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | etl逻辑加工 | 7 | 2017-04-12 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 前台界面搭建 | 3 | 2017-04-19 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 界面集成到pmis系统 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 补丁测试 | 2 | 2017-05-02 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 发布配置 | 3 | 2017-05-03 | [5 empty] | 邓瑞君 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | 0
SH161205000E1 - 615NC开发 | SH161205000E1 | 615NC开发 | 10 | 5 |  | 3 | 年度计划大纲报表 | 4 | 2017-03-21 | [5 empty] | 朱道清 | 0 | 3
[6 empty] | 2 | 年度主生产计划报表 | 6 | 2017-03-24 | [5 empty] | 朱道清 | 0 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 5
| 人天为划拨 | 单一数据源-数据包开发 | 目前人天暂未划拨 | 40 |  | 0 | 详细设计方案 | 3 | 2017-03-08 | 2017-04-07 |  |  |  |  | 朱道清
- 单一数据源-数据包开发 | [5 empty] | 4 | 产品清单表 | 4 | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 4 | 0 | [6 empty] | 1 | 3
[6 empty] | 3 | 产品清单明细 | 4 | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2
[6 empty] | 3 | 销售信息 | 3 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 3 | 0 | [7 empty] | 2 | 1
[6 empty] | 2 | 计划信息 | 3 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 2 | 项目信息 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 出库信息 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 入库信息 | 2 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 试验信息 | 2 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 制造信息 | 2 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
[6 empty] | 3 | MES产品清单表 | 4 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 3 | 0 | [11 empty] | 3
[6 empty] | 0 | MES产品清单表 | 4 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 朱道清 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 测试规范 | 5 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 邓瑞君 | 3 | [11 empty] | 3
| 小计 |  |  |  |  | 23 | [9 empty] | 0
中西三维预算集成 |  | 中西三维预算集成 | 合同暂未下来(已评估65人天) | 10 |  | 3 | 研发项目直接费用表(财务口径) | 5 | 2017-03-24 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 邓瑞君 | 3 | [11 empty] | 1 | 2
[6 empty] | 3 | 研发项目直接费用表(集团口径) | 5 | 2017-03-24 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 邓瑞君 | 3 | [11 empty] | 1 | 2
[6 empty] | 1 | 研发项目技术转让费表(财务口径) | 5 | 2017-03-24 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 邓瑞君 | 1 | [12 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 生产成本、管理费用表 | 5 | 2017-03-24 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 邓瑞君 | 0
[6 empty] | 0 | 药品销售费用表 | 5 | 2017-03-24 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 药品库存量、库存成本表 | 6 | 2017-03-31 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 物料库存量、库存成本表 | 6 | 2017-03-31 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 折旧摊销明细表 | 6 | 2017-04-07 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 药品销售明细表 | 5 | 2017-03-10 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 0 | 材料采购量、采购成本表 | 5 | 2017-03-12 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 0
[6 empty] | 1 | 药品产量、生产成本表 | 6 | 2017-04-14 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 2 | 药品生产成本明细表 | 6 | 2017-04-14 |  |  | 2015-05-10 |  |  | 朱道清 | 2 | [12 empty] | 2
| 小计 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 0
申通地铁集团 |  | 申通地铁集团BQ | 具体项目人天需要与项目经理确认 | 10 |  | 1 | 需求调研-hr对账 | 1 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 朱道清 | 0 | 1
[6 empty] | 2 | 需求调研-国资委预警指标 | 2 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 朱道清 | 0 | 2
[6 empty] | 0 | 需求调研-国资委预警指标 | 1 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 姜亚建
[6 empty] | 0 | 需求调研-财务BQ | 8 | 2017-04-15 | [5 empty] | 姜亚建
[6 empty] | 5 | 需求调研-财务BQ | 2 | 2017-04-15 | [5 empty] | 朱道清 | 0 | 5
[6 empty] | 1 | hr对账方案编写 | 1 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 朱道清 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 1 | 国资委预警报表方案编写 | 3 | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | 朱道清 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 财务BQ方案编写 | 10 | 2017-04-15 | [5 empty] | 朱道清 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 10
豫园商城集团OA凭证导入 | SH1612230005E1 | 豫园商城 | 20 | 8 | 0% | 8 | OA系统导入NC系统 | 8 | 2016-12-31 |  | 2016-12-31 |  |  |  | 姜亚健 | 0 | 8
[6 empty] | 5 | 付款凭证导入付款结算单 | 5 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 姜亚健 | 5 | 0 |  | 3 | 2
[6 empty] | 7 | 付款结算单导入凭证 | 7 | 2017-01-25 |  | 2017-01-25 |  |  |  | 姜亚健 | 7 | 0 |  |  | 1 | 4 | 2
[6 empty] | 20 | [9 empty] | 0
宝洁WISE++系统 | 新合同在下PO | 宝洁WISE++ | 合同人天见张春峰组统计 | 18 | 0% | 14 | 系统维护 | 15 | 2017-04-01 | [5 empty] | 姜亚健 | 14 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 2 | 预占逻辑重构 | 10 | 2017-04-10 | [5 empty] | 姜亚健 | 2 | [12 empty] | 2
[6 empty] | 0 | 预占逻辑测试 | 5 | 2017-05-01 | [5 empty] | 姜亚健 | 0
[6 empty] | 2 | 新需求沟通 | 5 | 2017-04-01 | [5 empty] | 姜亚健 | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 18 | [9 empty] | 0
万业老西门 | 新合同在下PO |  | 10 | #REF! | 0% | 1 | 需求沟通 | 1 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 姜亚健 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 2 | 应收报表 | 2 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 姜亚健 | 2 | [11 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 2 | 收款报表 | 2 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 姜亚健 | 2 | [11 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 后期数据核对为维护 | 5 | 2017-05-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 姜亚健 | 0
刚泰BQ | SH1608150003E1 | 刚泰BQ | 200 | 4 | 0% | 2 | BQ_HR需求调研 | 20 | 2017-06-30 | [5 empty] | 姜亚健 | 2 | [10 empty] | 2
[6 empty] | 0 | BQ_财务需求调研 | 20 | 2017-09-30 | [5 empty] | 姜亚健 | 0
[6 empty] | 0 | BQ资金需求调研 | 20 | 2017-09-30 | [5 empty] | 姜亚健 | 0
[6 empty] | 2 | [9 empty] | 0
用友政务（航天八院） | SH1212050002E1 | [13 empty] | 思后行
上海澳马信息技术服务有限公司 | SH1507130001S1 | [13 empty] | 思后行
上海锦江航运(集团)有限公司 | SH1605030004E1 | [13 empty] | 思后行
招银金融租赁有限公司 | SH1608090001E1 | [13 empty] | 思后行
上海信谊药厂有限公司 | SH1606270004S1 | [13 empty] | 思后行
上海医药股份有限公司 | SH1606270005S1 | [13 empty] | 思后行
樊承志
SH1611010002E1 - 上海汇众汽车制造有限公司 | SH1611010002E1 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 60 | 130 |  | 0 | HR自助端客开 | 35 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 审批流客开 | 19 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 4
[6 empty] | 0 | 打印客开 | 15 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 | [16 empty] | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 报表客开 | 15 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 | [19 empty] | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 一期功能优化+整体测试 | 30 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 | [21 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 8 | 年休假视图开发 | 8 | 待定 | [5 empty] | 樊承志 |  | 8 | [17 empty] | 5 | 3
[6 empty] | 0 | 薪资接口视图开发 | 8 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
| 小计 |  |  |  |  | 8 | 需求A | 130
SH1512160004E1 - 都乐（上海）水果蔬菜贸易有限公司 | SH1512160004E1 | 都乐（上海）水果蔬菜贸易有限公司 | 189 | 5 |  | 0 | 销售模块客开 | 50 | 2016-12-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 采购模块客开 | 50 | 2016-12-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 财务模块客开 | 50 | 2016-12-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 方案调研 | 20 | 2016-02-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 用户测试 | 10 | 2017-06-01 | [5 empty] | 樊承志 | [24 empty] | 5
| 小计 |  |  |  |  | 0 |  | 310
SH1512250003E1-浙江爱仕达电器股份有限公司 | SH1512250003E1 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 82 | 10 |  | 0 | 销售模块客开 | 30 | 2016-11-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 暂估应收抵冲 | 20 | 2016-10-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 财务模块客开 | 10 | 2016-10-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 配合测试 | 10 | 2017-03-01 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 代码交接，上线问题跟踪处理 | 10 | 2017-04-01 | [5 empty] | 樊承志 | [11 empty] | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 0 |  | 80
SH1510140001-景瑞HR开发超20人天特批 | SH1510140001 | 景瑞HR开发超20人天特批 | 20 | 2 |  | 0 | 简历导入 | 15 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 测试 | 3 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 上线 | 1 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志 | [15 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 验收 | 1 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志 | [15 empty] | 1
| 小计 |  |  |  |  | 0
SH1604050001E1-城投水务 | SH1604050001E1 | 城投水务 | 25 | 25 |  | 0 | 采购合同打印模板开发 | 10 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志 | [12 empty] | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 采购发票打印模板开发 | 10 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志 | [14 empty] | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 测试 | 5 | 2017-03-30 | [5 empty] | 樊承志 | [15 empty] | 5
| 小计 |  |  |  |  | 0 |  | 25
SH1612090002-浦银 | SH1612090002 | 浦银 | 28 | 28 |  | 0 | 财务核算账簿多选 | 20 | 2017-04-15 | [5 empty] | 樊承志 | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 凭证自动挂现金流量 | 5 | 2017-04-15 | [5 empty] | 樊承志 | [16 empty] | 5
[6 empty] | 0 | 测试 | 3 | 2017-04-15 | [5 empty] | 樊承志 | [16 empty] | 3
| 小计 |  |  |  |  | 0
SH1607190001E1-信产通信HR | SH1607190001E1 | 信产通信HR | 65 | 0 |  | 0 | 方案调研 | 5 | 2017-02-08 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 单点登录开发 | 15 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 轻量端客开 | 20 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | HR招聘管理客开 | 20 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 面试管理客开 | 30 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 测试 | 10 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
[6 empty] | 0 | 验收 | 2 | 待定 | [5 empty] | 樊承志
| 小计 |  |  |  |  | 0
上海医药预投项目/上海医药HR考勤对接 | 无合同 | 上海医药HR考勤对接 | 评估人天/57 | 15 |  | 5 | 页面开发及前端开发 |  | 2017-03-17 | [5 empty] | 田璇璇 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 5 | 后端开发 |  | 2017-03-17 | [5 empty] | 闫阳 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 5 | 后端开发 |  | 2017-03-17 | [5 empty] | 方健 |  | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 附件上传删除开发 |  | 2017-03-17 | [5 empty] | 邓锋高 | [5 empty] | 5
| 小计 |  |  |  |  | 15
王学健
SH1611270001E1 - 欧士机(上海)精密工具有限公司 | SH1611270001E1 | 欧士机(上海)精密工具有限公司 | 200 | 9 |  | 9 | 方案分析与设计 | 27 | 2017-04-20 | [5 empty] | 王学建 | 6 | 3 | [9 empty] | 3
[6 empty] | 0 | 销售管理定制开发 | 45 | [6 empty] | 王学建
[6 empty] | 0 | 引配预留算法开发 | 66 | [6 empty] | 王学建
[6 empty] | 0 | 销售价格、采购价格体系开发 | 50 | [6 empty] | 王学建
[6 empty] | 0 | EXCEL格式导入单据开发 | 110 | [6 empty] | 王学建
[6 empty] | 0 | 与第三方接口开发 | 55 | [6 empty] | 王学建
[6 empty] | 0 | 测试与上线支持 | 50 | [6 empty] | 王学建
| 小计 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 0
SH1609090002E1 - 上海魔域投资管理有限公司 | SH1609090002E1 | 上海魔域投资管理有限公司 | 160 | 127 |  | 127 | 方案分析与设计 | 17 | 2016-11-14 | [5 empty] | 王学建 | 5 | 122 | [9 empty] | 5
[6 empty] | 0 | 基础档案接口 | 18 | [6 empty] | 王宇峰
[6 empty] | 0 | 应收应付接口 | 12 | [6 empty] | 夏胜胜 | 0
[6 empty] | 0 | 报销接口 | 13 | [6 empty] | 王宇峰 | 0
[6 empty] | 0 | 采购业务接口 | 40 | [6 empty] | 王宇峰
[6 empty] | 0 | 资产接口 | 30 | [6 empty] | 夏胜胜
[6 empty] | 0 | 测试与上线支持 | 30 | [6 empty] | 夏胜胜
| 小计 |  |  |  |  | 127 | [9 empty] | 0
SH1409230002E1 - 上海金枫酒业股份有限公司 | SH1409230002E1 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 143 | 28 | 60% | 28 | 销售订单接口 | 25 | 2016-08-14 | [5 empty] | 王学建 |  | 28 | [9 empty] | 2
[6 empty] | 0 | 销售发票回传接口 | 30 | [6 empty] | 石大林 | 0
[6 empty] | 0 | 报表开发 | 88 | [6 empty] | 石大林 | 0
[6 empty] | 28 | [9 empty] | 0
SH1608310003E1 - 上海中智恒康医疗器械有限公司 | SH1608310003E1 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 128 | 103 | 30% | 103 | 基础档案接口 | 25 | 2016-11-04 | [5 empty] | 王学建 | 3 | 100 | [9 empty] | 3
[6 empty] | 0 | 销售、发票业务接口 | 35 | [6 empty] | 王学建 | 0
[6 empty] | 0 | 采购、发票业务接口 | 35 | [6 empty] | 王学建 | 0
[6 empty] | 0 | 库存业务接口 | 33 | [6 empty] | 王学建 | 0
[6 empty] | 103 | [9 empty] | 0
SH1611090007E1 - 上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司 | SH1611090007E1 | 上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司 | 292.5 | 30 | 60% | 30 | 采购合同校验、订货模板订货单配送方式对照表等去节点开发、订货单推式生成采购合同 | 85 | 2017-03-01 |  | 2017-02-25 |  |  |  | 石大林 | 0 | 30 | 0 | 30
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 30 | [9 empty] | 0
SH1604260001E1 - 圆通速递有限公司 | SH1604260001E1 | 圆通速递有限公司 | 555 | 472.5 | 60% | 472.5 | 供应链接口及附属单据和报表 | 105 | 2017-05-31 | [5 empty] | 蔡红强 | 5 | 467.5 | [9 empty] | 5
[6 empty] | 0 | 财务接口及附属单据和报表 | 60 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 0 | 金税接口及附属单据和报表 | 71 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 0 | 凭证接口 | 16 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 0 | 系统新增需求 | 161 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 0 | 预算接口 | 49 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 0 | 升级内容业务调整和新增功能点 | 93 | [6 empty] | 蔡红强 | 0
[6 empty] | 472.5 | [9 empty] | 0

## 待投入人天与产能对比 (hidden)
| 值 |  | 待投入人天
行标签 | 求和项:项目合同人天 | 求和项:投入总人天
(空白) |  |  | #REF!
SH1206290003E1 - 睿智化学 | 113 | 97 | #REF!
徐庆慧 |  |  | 0
(空白) |  |  | 0
SH1406250001F2 - 上海国际机场股份有限公司 | 200 | 73 | 127
上海国际机场股份有限公司 | 200 | 73 | #REF!
SH1507140006E1-至诚环境 | 60 | 60 | 0
至诚环境 | 60 | 60 | #REF!
SH1611020003S1 - 复旦大学 | 100 | 87 | 13
复旦大学 | 100 | 87 | #REF!
SH1604050001E1 - 城投水务 | 180 | 144 | 36
城投水务 | 180 | 144 | #REF!
SH1609130004E1-城投水务 | 15 | 13 | 2
城投水务 | 15 | 13 | #REF!
SH1611070001S1-杨浦商贸 | 27 | 17 | 10
杨浦商贸 | 27 | 17 | #REF!
SH1608150001E1-国际机场 | 42 | 38 | 4
上海国际机场地面服务有限公司 | 42 | 38 | #REF!
SH1609140001F1-排水 | 20 | 12 | 8
排水 | 20 | 12 | #REF!
SH1406250001F2-预算 | 200 | 60 | 140
预算 | 200 | 60 | #REF!
总计 | 957 | 601 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | 356 | 284.8
月份 人员 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704
徐庆慧 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 管理和售前投入
王俊 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 上药，售前
陈文秀 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 美年，杨浦商贸，机场，高后开发，兼进度
袁黄钧 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 上药，城投，复旦开发
朱定浩 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 上药，高后开发
刘亚 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 美年，城投，机场开发
何龙飞 | 22 | [5 empty] | 上药，红星开发
彭彦成 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 机场资金开发
汪帅 | 22 | 22 | 18 | 12 | 23 | 20 | 复旦开发
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 198 | 176 | 144 | 96 | 184 | 160
| 可投入人天总计： | 958